## Ph1
序号 | 类别 | 提出人 | 提出日期 | 优先级 | 功能 | 子功能 | 描述 | 修改意见 | 完成日期 | 测试人 | 测试日期 | 测试意见 | 备注 | 负责人 | 是否已经添加到功能列表中 | 状态 | 启动
20160616001 | 新增 | Bob | 2016-06-16 | 中 | 所有 |  | 搜索查询输入需要自动补全
20160616002 | 新增 | Bob | 2016-06-16 | 低 | 所有 |  | 支持excel到网页表单若干单元格的copy & paste
20160616003 | 新增 | Bob | 2016-06-16 | 高 | 所有 |  | 另件号，表单里有件号的地方都需要另件号 | [5 empty] | 疑问：导出的文件需要吗？具体问题具体分析 疑问：需要验证另件号是否在件号信息库存在？ |  |  | 完成 | YES
20160616004 | 新增 | Bob | 2016-06-16 | 高 | 所有 |  | 审批功能（客户报价，客户订单，客户发货，客户发票，供应商订单，供应商报价，供应商付款）
20160616005 | 新增 | Bob | 2016-06-16 | 高 | 所有 |  | 到期提醒（未报价，未到货）
20160616006 | 新增 | Bob | 2016-06-16 | 中 | 所有 |  | 系统需要接入打印机，扫描仪，扫码器，相关文件会扫描成pdf，jpeg格式上传到服务器 | [5 empty] | 扫描仪可能做不到
20160616007 | 新增 | Bob | 2016-06-16 | 高 | 所有 |  | 所有上传文件都是追加数据 | [8 empty] | 完成 | YES
20160616008 | 新增 | Bob | 2016-06-16 | 低 | 所有 |  | 任何页面都可以搜索询价单号，客户询价单号，件号 | [5 empty] | 疑问：客户单号是什么单号，答：针对不同的场景会不同
20160616009 | 新增 | Bob | 2016-06-16 | 高 | 统计 |  | 供应商未到货清单，供应商应付款清单，供应商已付款清单，客户未发货清单，客户未付款清单，客户已付款清单 | [5 empty] | 疑问：放在那里？ 答：统计管理 |  | 已添加
20160616010 | 新增 | Bob | 2016-06-16 | 高 | 统计 |  | 年度统计表 | [5 empty] | 疑问：放在那里？ 答：统计管理 |  | 已添加
20160616011 | 新增 | Bob | 2016-06-16 | 高 | 销售 |  | 查询销售各个环节明细信息总表，询价信息+报价信息+订单信息 | [5 empty] | 疑问：在什么地方显示这个查询信息？
20160616012 | 新增 | Bob | 2016-06-16 | 中 | 销售 |  | 询价单，报价单，订单之间的直接跳转，以单号为条件
20160616013 | 新增 | Bob | 2016-06-16 | 高 | 销售 | 客户询价 | 客户询价单管理的新增竞争对手报价和tender reading两个按钮合并为竞争对手报价管理按钮，点击进入竞争对手报价管理页面 | [8 empty] | 完成 | YES
20160616014 | 新增 | Bob | 2016-06-16 | 高 | 销售 | 客户询价 | 客户询价单的Terms不需要填写，删除该字段 | [8 empty] | 完成 | YES
20160616015 | 新增 | Bob | 2016-06-16 | 高 | 销售 | 客户询价 | 客户询价单明细网页的表单里可增加修改询价明细 | [8 empty] | 完成 | YES
20160616016 | 新增 | Bob | 2016-06-16 | 高 | 销售 | 客户询价 | 客户询价单明细的文件上传，需要检查序号，如果序号不正确，该次上传数据全部不保存，并提示用户序号有误 | [8 empty] | 完成 | YES
20160616017 | 新增 | Bob | 2016-06-16 | 低 | 销售 | 客户询价 | 客户询价单明细的文件上传，需要检查件号是否已经在件号库中，如果没有，需要走申请流程往件号库增加件号
20160616018 | 新增 | Bob | 2016-06-16 | 高 | 销售 | 客户询价 | 竞争对手报价明细网页的表单里可增加修改报价明细 | [5 empty] | 疑问：需要网页修改明细吗？ 答：不需要支持网页修改明细，保持跟原系统一样 |  |  | 完成 | YES
20160616019 | 新增 | Bob | 2016-06-16 | 高 | 销售 | 客户报价 | 客户报价单需要增加Terms的类似功能，增加字段（预付比例，预付周期，发货时支付比例，发货时支付周期，验货时支付比例，验货时支付周期） | [8 empty] | 完成 | YES
20160616020 | 新增 | Bob | 2016-06-16 | 高 | 销售 | 客户报价 | 客户报价单明细的文件上传功能，新增到货周期字段，有新的excel格式 | [8 empty] | 完成 | YES
20160616021 | 新增 | Bob | 2016-06-16 | 高 | 销售 | 客户报价 | 客户报价单文件下载，需要分国内用户，国外用户，国内用户需要中英文版本 | [5 empty] | 疑问：需要中文模板？ |  |  |  | YES
20160616022 | 新增 | Bob | 2016-06-16 | 高 | 销售 | 客户订单 | 客户订单明细网页的表单里可增加修改订单明细 | [8 empty] | 完成 | YES
20160616023 | 新增 | Bob | 2016-06-16 | 低 | 采购 | 供应商询价 | 供应商询价单号生成规则需要改 | [5 empty] | 需要跟Bob最后确认怎么改 答：暂时不改
20160616024 | 新增 | Bob | 2016-06-16 | 高 | 查询 |  | 查询销售或采购的未完成工作列表，粒度为件号既明细信息 | [8 empty] | 完成
20160618001 | 新增 | Bob | 2016-06-18 | 高 | 所有 |  | 单号支持模糊查询，单号包括客户单号和本系统单号 | [8 empty] | 完成
20160618002 | 新增 | Bob | 2016-06-18 | 中 | 所有 |  | 增加发送邮件的功能
20160618003 | 新增 | Bob | 2016-06-18 | 高 | 所有 |  | 生成文件和下载需要分开。下载包含生成文件。 | [8 empty] | 完成
20160618004 | 新增 | Bob | 2016-06-18 | 高 | 所有 |  | 上传文件和生成文件都会存两份，一份是有文件名包含时间戳和用户（留着档案使用），一份是覆盖的，同文件名，用于下载。 | [9 empty] | YES
20160618005 | 新增 | Bob | 2016-06-18 | 高 | 销售 |  | 发票都是根据出库记录自动生成，销售和财务都不能更改，修改只能通过出库的修改来完成。
20160618006 | 新增 | Bob | 2016-06-18 | 高 | 销售 |  | 每个客户只有一个销售负责 | [5 empty] | 权限要求
20160618007 | 新增 | Bob | 2016-06-18 | 高 | 采购 |  | 每个供应商只有一个采购员负责 | [5 empty] | 权限要求
20160618008 | 新增 | Bob | 2016-06-18 | 高 | 采购 |  | 采购的权限是根据她负责的供应商，供应商与机型的对应关系。 | [5 empty] | 权限要求
20160618009 | 新增 | Bob | 2016-06-18 | 高 | 物流 |  | 客户退货，建议用出库负数。发票管理支持客户退货
20160618010 | 新增 | Bob | 2016-06-18 | 高 | 物流 |  | 退货给供应商，建议用入库负数。
20160618011 | 新增 | Bob | 2016-06-18 | 高 | 黑箱 |  | 二手部件的客户询价和供应商询价都是新的流程和页面 | [5 empty] | 疑问：二手部件的专业叫法？
20160706001 | 问题 | Bob | 2016-07-06 | 高 | 所有 |  | 商业类型数量增加到6个，并且显示名称 | [8 empty] | 待解决
20160706002 | 问题 | Bob | 2016-07-06 | 高 | 销售 | 客户询价 | 新增询价时，询价日期默认当前日期 | [8 empty] | 解决
20160706003 | 问题 | Bob | 2016-07-06 | 高 | 所有 |  | 上传完成时，选择文件框应显示上传完成，而不是初始化未选择文件 | [8 empty] | 解决
20160706004 | 问题 | Bob | 2016-07-06 | 高 | 所有 |  | 搜索框位置样式固定 | [8 empty] | 解决
20160706005 | 问题 | Bob | 2016-07-06 | 高 | 采购 | 供应商询价 | 新增供应商询价，全选会报错 | [8 empty] | 解决
20160706006 | 问题 | Bob | 2016-07-06 | 高 | 所有 |  | 搜索去掉Tab,Enter，',','.'等符号 | [8 empty] | 待解决
20160706007 | 问题 | Bob | 2016-07-06 | 高 | 所有 |  | 下载的文件，把当前人ID，Info，Tel,Fax,Email等填上 | [8 empty] | 待解决
20160706008 | 问题 | Bob | 2016-07-06 | 高 | 销售 | 客户报价 | 新增客户报价汇率去掉 | [8 empty] | 解决
20160706009 | 问题 | Bob | 2016-07-06 | 高 | 销售 | 客户报价 | 客户报价页面，供应商数据重复 | [5 empty] | 一种情况，误操作，出现两个询价单号，第二种，报价时间不同。结论等待重现 |  |  | 待解决
20160706010 | 问题 | Bob | 2016-07-06 | 高 | 销售 | 客户询价 | 询价日期不能晚于截止日期 | [8 empty] | 解决
20160706011 | 问题 | Bob | 2016-07-06 | 高 | 采购 | 供应商询价 | 供应商询价单号生成规则用最新的 | [8 empty] | 解决
20160706012 | 问题 | Bob | 2016-07-06 | 高 | 销售 | 客户报价 | 新增客户报价明细，上面信息框位置调整 | [8 empty] | 解决
20160706013 | 问题 | Bob | 2016-07-06 | 高 | 销售 | 客户询价 | 新增完成时，按空格不是触发弹窗的确定按钮，而是触发新增按钮，报错 | [8 empty] | 待解决
20160719001 | 问题 | Bob | 2016-07-19 | 高 | 销售 | 客户报价 | 需求（20160616019）修改要求，客户报价单增加的字段最终确定为（预付比例，发货时支付比例，发货账期，验货时支付比例，验货账期），三个支付比例总和必须为100 | [8 empty] | 完成
20160719002 | 需求 | Bob | 2016-07-19 | 高 | 销售 | 客户订单 | 客户订单需要增加付款方式的相关字段（预付比例，发货时支付比例，发货账期，验货时支付比例，验货账期），三个支付比例总和必须为100，新建客户订单时，这些信息需要从客户报价单带入 | [8 empty] | 完成
20160719003 | 问题 | Bob | 2016-07-19 | 高 | 所有 |  | 所有上传文件来导入明细的对话框都需要放在管理页面里，不需要弹出对话框，参考竞争对手明细上传界面 | [8 empty] | 完成
20160719004 | 需求 | Bob | 2016-07-19 | 高 | 销售 | 客户报价 | 客户报价单明细上传文件的原始数据需要能生成并下载 | [8 empty] | 完成
20160719005 | 问题 | Bob | 2016-07-19 | 高 | 销售 | 另件号 | 系统内部不能修改另件号 | [8 empty] | 完成
20160719006 | 需求 | Bob | 2016-07-19 | 高 | 销售 | 另件号 | 客户询价单明细和供应商报价单明细的另件号的处理跟件号的处理一致，都需要查商品库（element）是否存在该件号，如果不存在，需要新建 | [8 empty] | 完成
20160719007 | 需求 | Bob | 2016-07-19 | 高 | 销售 | 另件号 | 客户询价，件号+另件号的处理方式 参看新版客户询价明细上传文件模板(客户询价单明细上传文件模板_V2)和客户报价例子(Quotation_PN_NO_QUOTE_ALT_QUOTE,Quotation_PN_QUOTE_ALT_NO_QUOTE,Quotation_PN_QUOTE_ALT_QUOTE)，需要添加客户序号和系统内部序号。 | [8 empty] | 完成
20160719008 | 需求 | Bob | 2016-07-19 | 中 | 销售 | 另件号 | 供应商报价，对于客户的件号报了价，而且增加另件号（客户并没有要求另件号）的报价，也需要给客户报价
20160719009 | 需求 | Bob | 2016-07-19 | 高 | 销售 | 客户报价 | 客户报价单明细上传文件的原始数据下载后，需要制定一个公式自动获取选中的供应商询价单号到某列 | [6 empty] | Nick
20160719010 | 需求 | Bob | 2016-07-19 | 中 | 销售 | 客户报价 | 报价单生成下载为pdf格式，不是excel，并且是不可以编辑的类型